## Kế hoạch
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - ĐỢT 1B/2023-2022
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
|  | Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Phan Hải Đăng
|  | MSSV: |  | 51800762 | Số ĐT: 0326889240
|  | Tên sinh viên 2: |  | Nguyễn Minh Hiếu
|  | MSSV: |  | 51800386 | Số ĐT: 0834645541
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn |  | Dzoãn Xuân Thanh | Số ĐT: | Email: dzoanxuanthanh@tdtu.edu.vn
|  | Tên đề tài: | Tìm hiểu về .NET, React và xây dựng Website hỗ trợ tìm kiếm thông tin thực tập, việc làm cho SV khoa CNTT
|  | Ngày bắt đầu: | 2022-10-24 | (15 tuần)
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 11 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | - Xây dựng các use case - Đặc tả yêu cầu | - -…. | ..%
2 | 12 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | - Phân tích hệ thống - Thiết kế hệ thống | - -…. | ..%
3 | 13 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | - Thiết kế cơ sở dự liệu - Thiết kế cấu trúc source code | - -…. | ..%
4 | 14 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | - Xác thực, định danh người dùng: đăng nhập, đổi mật khẩu, phân quyền | - -…. | ..%
5 | 15 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | Quản lý tài khoản: thông tin tài khoản, tạo tài khoản, phân quyền, vô hiệu hóa tài khoản | - -…. | ..%
6 | 16 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | - Quản lý doanh nghiệp: doanh nghiệp đăng ký tài khoản, đăng việc làm, xem hồ sơ ứng viên - Doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên: đánh dấu, xem ứng viên | - -…. | ..%
7 | 17 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 18 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | - Quản lý việc làm: thêm, xóa, sửa, tìm kiếm công việc | - -…. | ..%
9 | 19 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | - Ứng viên: quản lý CV, đăng CV, chỉnh sửa thông tin cá nhân | - -…. | ..%
10 | 20 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | - Xuất thông tin các ứng viên đã lựa chọn ra excel - Xuất thông tin các doanh nghiệp ra excel | - -…. | ..%
11 | 21 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | - Kiểm thử - Thực hiện báo cáo | - -…. | ..%
12 | 22 | 2023-01-09 | 2023-01-15 | - Kiểm thử - Thực hiện báo cáo | - -…. | ..%
13 | 23 | 2023-01-16 | 2023-01-22 | - Thực hiện báo cáo - Làm slide | - -…. | ..%
14 | 24 | 2023-01-23 | 2023-01-29 | - Làm slide - Triển khai dự án | - -…. | ..%
15 | 25 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | NỘP VÀ BÁO CÁO CUỐI KỲ
16 | 26 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | Báo cáo trực tiếp với GV phản biện
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Dzoãn Xuân Thanh