## Kế hoạch
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - ĐỢT 1B/2023-2022
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
|  | Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Phan Hải Đăng
|  | MSSV: |  | 51800762 | Số ĐT: 0326889240
|  | Tên sinh viên 2: |  | Nguyễn Minh Hiếu
|  | MSSV: |  | 51800386 | Số ĐT: 0834645541
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn |  | Dzoãn Xuân Thanh | Số ĐT: | Email: dzoanxuanthanh@tdtu.edu.vn
|  | Tên đề tài: | Tìm hiểu về .NET, React và xây dựng Website hỗ trợ tìm kiếm thông tin thực tập, việc làm cho SV khoa CNTT
|  | Ngày bắt đầu: | 2022-10-24 | (15 tuần)
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 11 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | - Xây dựng các use case - Đặc tả yêu cầu | - Vẽ các sơ đồ usecase - Đặc tả các usecase, đặc tả hệ thống | 100%
2 | 12 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | - Phân tích hệ thống - Thiết kế hệ thống | - Xác minh các tác nhân trong hệ thống - Phân tích hệ thống - Thiết kế hệ thống | 100%
3 | 13 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | - Thiết kế cơ sở dự liệu - Thiết kế cấu trúc source code | - Thiết lậo cơ sở dự liệu với My SQL, kết nối cơ sở dữ liệu với ứng dụng (Code first). - Thiết kế cấu trúc source code ASP.NET core theo kiến trúc Onion - Thiết kế cấu trúc source code cho phần React | 100%
4 | 14 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | - Xác thực, định danh người dùng: đăng nhập, đổi mật khẩu, phân quyền | - Xác thực người dùng bằng JWT và refresh token, xác thực sinh viên bằng Google OAuth2.0 - Định danh, phân quyền người dùng | 100%
5 | 15 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | Quản lý tài khoản: thông tin tài khoản, tạo tài khoản, phân quyền, vô hiệu hóa tài khoản | - Thiết kế trang: Tạo tài khoản, danh sách tài khoản, vô hiệu hóa tài khoản, đăng nhập, quên mật khẩu, đổi mật khẩu - Thiết kế các pop-up cho trang quản lý tài khoản. | 100%
6 | 16 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | - Quản lý doanh nghiệp: doanh nghiệp đăng ký tài khoản, đăng việc làm, xem hồ sơ ứng viên - Doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên: đánh dấu, xem ứng viên | - Thiết kế trang: Quản lý doanh nghiệp, quản lý thông tin doanh nghiệp, xem hồ sơ các ứng viên bật tìm kiếm việc - Quản lý các công ty, quản lý các tài khoản của từng công ty. | 100%
7 | 17 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 18 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | - Quản lý việc làm: thêm, xóa, sửa, tìm kiếm công việc | - Thiết kế trang quản lý các bài viết tuyển dụng. - Thiết kế giao diện của bài viết khi xem | 100%
9 | 19 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | - Ứng viên: quản lý CV, đăng CV, chỉnh sửa thông tin cá nhân | - Cho phép sinh viên chỉnh sửa thông tin cá nhân, đăng tải các file CV, chỉnh sửa thư giới thiệu - Cho phép sinh viên tạo CV từ thông tin đã chỉnh sửa. | 100%
10 | 20 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | - Xuất thông tin các ứng viên đã lựa chọn ra excel - Xuất thông tin các doanh nghiệp ra excel | - Thiết kế lại các component hỗ trợ in thông tin các bảng ra excel - Thiết kế trang báo cáo cho tài khoản phòng khoa, vẽ biểu đồ thống kê | 100%
11 | 21 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | - Kiểm thử - Thực hiện báo cáo | - Kiểm thử phần mềm - Thiết kế tự động triển khai với GitHub Actions, Netlify. - Thực hiện báo cáo | 100%
12 | 22 | 2023-01-09 | 2023-01-15 | - Kiểm thử - Thực hiện báo cáo | - Thiết kế các Email và gửi Email theo mẫu đã được thiết kế sẵn - Tiếp tục quá trình kiểm thử. - Thực hiện báo cáo | 100%
13 | 23 | 2023-01-16 | 2023-01-22 | - Thực hiện báo cáo - Làm slide | - Thực hiện báo cáo - Thiết kế slide thuyết trình | 100%
14 | 24 | 2023-01-23 | 2023-01-29 | - Làm slide - Triển khai dự án | - Triển khai dự án lên Google Cloud Platform và Netlify - Xem lại báo cáo và mã nguồn | 100%
15 | 25 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | NỘP VÀ BÁO CÁO CUỐI KỲ
16 | 26 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | Báo cáo trực tiếp với GV phản biện
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Dzoãn Xuân Thanh